## Februari (3)
REKAPITULASI PERKEMBANGAN OPERASIONAL BELANJA LANGSUNG
TAHUN ANGGARAN 2019
NAMA OPD |  |  | : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
BULAN |  |  | : FEBRUARI 2019
NO | JENIS PEKERJAAN |  |  | PENETAPAN APBD 2018 |  |  | REKANAN | NO/TGL KONTRAK | NILAI KONTRAK | JANGKA WAKTU |  | REALISASI KEUANGAN |  | REALISASI FISIK | SISA ANGGARAN | SP2D |  |  | BAST I (PHO) |  |  | BAST II (FHO) |  | KET
[5 empty] | APBD PERUBAHAN 2018 | BERTAMBAH BERKURANG |  |  |  | MULAI | SELESAI | JUMLAH (Rp) | % | % |  | No. | Tgl. | JUMLAH (Rp) | No. | Tgl. | JML (Rp) | No. | Tgl.
1 | 2 |  |  | 3 | 4 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
I | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur |  |  | 3651000000 | #REF! | #REF! | 4: PENYERAPAN ANGGARAN TOTAL I; 9: 0; 10: 0%; 11: 37.5%; 12: 3651000000
| 1 | Pembangunan Gedung kantor |  | 3500000000 |  |  | 9: 0; 10: 0%; 11: 10%; 12: 3500000000
|  |  | Gedung Baru | 3500000000 |  |  | 9: 0; 10: 0%; 11: 10%; 12: 3500000000
| 2 | Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor |  | 29000000 |  |  | 9: 0; 10: 0%; 11: 100%; 12: 29000000
|  | a | Ampli Portable Radio Pesona FM | 4950000 |  |  | 9: 0; 10: 0%; 11: 100%; 12: 4950000
|  | b | Speaker Ruang Rapat | 23700000 |  |  | 9: 0; 10: 0%; 11: 100%; 12: 23700000
|  | c | Biaya umum | 350000 |  |  | 9: 0; 10: 0%; 12: 350000
| 3 | Pengadaan Mebeleur |  | 78000000 |  |  | 9: 0; 10: 0%; 11: 20%; 12: 78000000
|  | a | Mebeleur Radio Pesona FM | 49025000 |  |  | 9: 0; 10: 0%; 11: 20%; 12: 49025000
|  | b | Mebeleur Dinas Kominfo | 27325000 |  |  | 9: 0; 10: 0%; 11: 20%; 12: 27325000
|  | c | Biaya umum | 1650000 |  |  | 9: 0; 10: 0%; 12: 1650000
| 4 | Pengadan Komputer / Laptop, Printer |  | 44000000 |  |  | 9: 0; 10: 0%; 11: 20%; 12: 44000000
|  | a | Pengadaan PC dan Notebook | 43650000 |  |  | 9: 0; 10: 0%; 11: 20%; 12: 43650000
|  | b | Biaya Umum | 350000 |  |  | 9: 0; 10: 0%; 12: 350000
II | Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa |  |  | 965000000 |  |  | 4: PENYERAPAN ANGGARAN TOTAL II; 9: 32416297; 10: 1.578%; 11: 18.33%; 12: 932583703
| 5 | Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi |  | 140000000 |  |  | 9: 0; 10: 0%; 11: 0%; 12: 140000000
|  | a | Honor Operasional | 84450000 |  |  | 9: 0; 10: 0%; 11: 0%; 12: 84450000
|  | b | Fasilitasi KIM | 9150000 |  |  | 9: 0; 10: 0%; 11: 0%; 12: 9150000
|  | c | Fasilitasi FK Metra | 46400000 |  |  | 9: 0; 10: 0%; 11: 0%; 12: 46400000
| 6 | Fasilitasi Operasional Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pesona FM |  | 200000000 |  |  | 9: 24235297; 10: 3.763%; 11: 0%; 12: 175764703
|  |  | Biaya pemeliharaan perangkat broadcast | 4000000 |  |  | 9: 0; 10: 0%; 11: 0%; 12: 4000000
|  |  | Sewa domain | 5000000 |  |  | 9: 0; 10: 0%; 11: 0%; 12: 5000000
|  |  | Pengembangan web dan radio streaming | 30000000 |  |  | 9: 0; 10: 0%; 11: 0%; 12: 30000000
|  |  | Honor operasional | 161000000 |  |  | 9: 24235297; 10: 15.05%; 12: 136764703
| 7 | Penyediaan media sosialisasi pembangunan dalam bentuk media luar ruang dan pertunjukan rakyat |  | 215000000 |  |  | 9: 3500000; 10: 1.042%; 11: 5%; 12: 211500000
|  |  | Cetak Majalah Asri | 25000000 |  |  | 10: 0%; 11: 0%; 12: 25000000
|  |  | Cetak Baliho | 20000000 |  |  | 10: 0%; 11: 20%; 12: 20000000
|  |  | Cetak Spanduk | 1200000 |  |  | 10: 0%; 11: 5%; 12: 1200000
|  |  | Cetak buku saku profil | 15000000 |  |  | 10: 0%; 11: 0%; 12: 15000000
|  |  | Honor tenaga teknis | 42000000 |  |  | 9: 3500000; 10: 8.333%; 11: 10%; 12: 38500000
|  |  | Pertunjukan rakyat dan FK Metra | 50000000 |  |  | 10: 0%; 11: 0%; 12: 50000000
|  |  | Pembuatan Video profil daerah | 43000000 |  |  | 10: 0%; 11: 0%; 12: 43000000
|  |  | Honor Operasional | 18800000 |  |  | 10: 0%; 11: 0%; 12: 18800000
| 8 | Fasilitasi Hari Pers Nasional |  | 100000000 |  |  | 9: 0; 10: 0%; 11: 100%; 12: 100000000
|  |  | Fasilitasi Peringatan Hari Pers Nasional | 99480000 |  |  | 10: 0%; 11: 100%; 12: 99480000
|  |  | Honor Operasional | 520000 |  |  | 10: 0%; 12: 520000
| 9 | Penyediaan Buku Dokumentasi dan Publikasi Pembangunan |  | 60000000 |  |  | 9: 0; 10: 0%; 11: 0%; 12: 60000000
|  |  | Operasional penyusunan materi | 9561000 |  |  | 10: 0%; 11: 0%; 12: 9561000
|  |  | Pencetakan dan penerbitan buku | 50439000 |  |  | 10: 0%; 11: 0%; 12: 50439000
| 10 | Gelar Informasi Daerah |  | 150000000 |  |  | 9: 0; 10: 0%; 11: 10%; 12: 150000000
|  |  | Gelar Informasi daerah | 75000000 |  |  | 9: 0; 10: 0%; 11: 0%; 12: 75000000
|  |  | Karnaval pembangunan | 50000000 |  |  | 9: 0; 10: 0%; 11: 0%; 12: 50000000
|  |  | Lomba website | 19950000 |  |  | 9: 0; 10: 0%; 11: 30%; 12: 19950000
|  |  | Honor Operasional | 5050000 |  |  | 9: 0; 10: 0%; 12: 5050000
| 11 | Fasilitasi PPID |  | 100000000 |  |  | 9: 4681000; 10: 6.241%; 11: 13.33%; 12: 95319000
|  |  | Rakor PPID | 25000000 |  |  | 9: 4681000; 10: 18.72%; 11: 40%; 12: 20319000
|  |  | Jambore PPID | 50000000 |  |  | 9: 0; 10: 0%; 11: 0%; 12: 50000000
|  |  | Evaluasi PPID / KIP Award | 25000000 |  |  | 9: 0; 10: 0%; 11: 0%; 12: 25000000
III | Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi |  |  | 50000000 |  |  | 4: PENYERAPAN ANGGARAN TOTAL III; 9: 0; 10: 0%; 11: 0%; 12: 50000000
| 12 | Perencanaan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi |  | 50000000 |  |  | 9: 0; 10: 0%; 11: 0%; 12: 50000000
|  |  | Pembuatan Perbup penetapan tarif iklan LPPL Radio Pesona FM dan perubahan Perbup Operasional LPPL | 50000000 |  |  | 9: 0; 10: 0%; 11: 0%; 12: 50000000
IV | Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi |  |  | 130000000 |  |  | 4: PENYERAPAN ANGGARAN TOTAL IV; 9: 18123000; 10: 12.08%; 11: 13.33%; 12: 111877000
| 13 | Peningkatan Kapasitas SDM Bidang Komunikasi |  | 50000000 |  |  | 9: 0; 10: 0%; 11: 0%; 12: 50000000
|  |  | Peningkatan kapasitas SDM bidang komunikasi | 50000000 |  |  | 9: 0; 10: 0%; 11: 0%; 12: 50000000
| 14 | Pengembangan Kemitraan Komunitas dan Pendayagunaan TIK |  | 50000000 |  |  | 9: 18123000; 10: 36.25%; 11: 40%; 12: 31877000
|  |  | Pengembangan Kemitraan Komunitas dan pedayagunaan TIK | 50000000 |  |  | 9: 18123000; 10: 36.25%; 11: 40%; 12: 31877000
| 15 | Pengembangan Kapasitas Bidang TIK |  | 30000000 |  |  | 9: 0; 10: 0%; 11: 0%; 12: 30000000
|  |  | Pengembangan Kapasitas Bidang TIK | 30000000 |  |  | 10: 0%; 11: 0%; 12: 30000000
V | Program kerjasama informasi dengan mas media |  |  | 300000000 |  |  | 4: PENYERAPAN ANGGARAN TOTAL V; 9: 4602000; 10: 2.249%; 11: 3.333%; 12: 295398000
| 16 | Kerjasama Informasi dan Media |  | 300000000 |  |  | 9: 4602000; 10: 2.249%; 11: 3.333%; 12: 295398000
|  |  | Belanja propaganda penerangan dan publikasi | 189000000 |  |  | 9: 4000000; 10: 2.116%; 11: 5%; 12: 185000000
|  |  | Jasa pihak ke tiga | 98000000 |  |  | 10: 0%; 11: 0%; 12: 98000000
|  |  | Honor Operasional | 13000000 |  |  | 9: 602000; 10: 4.631%; 11: 5%; 12: 12398000
VI | Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi |  |  | 2180000000 |  |  | 4: PENYERAPAN ANGGARAN TOTAL VI; 9: 52653797; 10: 3.915%; 11: 4.583%; 12: 2127346203
| 17 | Pengembangan Sistem Informasi Terintegrasi |  | 225000000 |  |  | 9: 0; 10: 0%; 11: 0%; 12: 225000000
|  |  | Jasa Pengamanan Informasi | 50000000 |  |  | 9: 0; 10: 0%; 11: 0%; 12: 50000000
|  |  | Penyusunan dokumen Master Plan Smart City | 60000000 |  |  | 9: 0; 10: 0%; 11: 0%; 12: 60000000
|  |  | Pendampingan integrasi Sistem Informasi Generik | 20000000 |  |  | 9: 0; 10: 0%; 11: 0%; 12: 20000000
|  |  | Penyusunan dokumen arsitektur SPBE | 60000000 |  |  | 9: 0; 10: 0%; 11: 0%; 12: 60000000
|  |  | Biaya Umum | 35000000 |  |  | 9: 0; 10: 0%; 12: 35000000
| 18 | Optimalisasi Data Center |  | 585000000 |  |  | 9: 52653797; 10: 19.57%; 11: 16.67%; 12: 532346203
|  |  | Honorarium tenaga teknis | 180000000 |  |  | 9: 35000000; 10: 19.44%; 11: 20%; 12: 145000000
|  |  | Biaya sewa bandwith | 250000000 |  |  | 10: 0%; 11: 30%; 12: 250000000
|  |  | Biaya instalasi jaringan | 125000000 |  |  | 10: 0%; 11: 0%; 12: 125000000
|  |  | Biaya operasional | 30000000 |  |  | 9: 17653797; 10: 58.85%; 12: 12346203
| 19 | Pengembangan Sistem Informasi Analisis Media dan Pendapat Umum |  | 150000000 |  |  | 9: 0; 10: 0%; 11: 0%; 12: 150000000
|  |  | Sewa aplikasi dan sistem pengelolaan analisis media dan pendapat umum | 134720000 |  |  | 9: 0; 10: 0%; 11: 0%; 12: 134720000
|  |  | Honor Operasional | 15280000 |  |  | 9: 0; 10: 0%; 12: 15280000
| 20 | Peningkatan Sarana Prasarana e-Government |  | 1120000000 |  |  | 9: 0; 10: 0%; 11: 6.25%; 12: 1120000000
|  |  | Langganan Bandwith | 41500000 |  |  | 9: 0; 10: 0%; 11: 0%; 12: 41500000
|  |  | Pembelian Server dan Storage | 537500000 |  |  | 9: 0; 10: 0%; 11: 25%; 12: 537500000
|  |  | Pemasangan fiber optik kabupaten tahap I | 484520000 |  |  | 9: 0; 10: 0%; 11: 0%; 12: 484520000
|  |  | Pembelian peralatan persandian | 56480000 |  |  | 9: 0; 10: 0%; 11: 0%; 12: 56480000
| 21 | Implementasi e-Government |  | 100000000 |  |  | 9: 0; 10: 0%; 11: 0%; 12: 100000000
|  |  | Pemasangan dashboar executive | 100000000 |  |  | 9: 0; 10: 0%; 11: 0%; 12: 100000000
VII | Program pengembangan data/informasi/statistik daerah |  |  | 150000000 |  |  | 4: PENYERAPAN ANGGARAN TOTAL VII; 9: 0; 10: 0%; 11: 0%; 12: 150000000
| 22 | Penyusunan Statistik Pembangunan daerah (STADA) |  | 50000000 |  |  | 9: 0; 10: 0%; 11: 0%; 12: 50000000
|  |  | Penyusunan Statistik Pembangunan Daerah ( STADA ) | 50000000 |  |  | 9: 0; 10: 0%; 11: 0%; 12: 50000000
| 23 | Penyusunan data/buku statistik sektoral |  | 50000000 |  |  | 9: 0; 10: 0%; 11: 0%; 12: 50000000
|  |  | Pembuatan Buku Statistik Sektoral | 50000000 |  |  | 9: 0; 10: 0%; 11: 0%; 12: 50000000
| 24 | Pembuatan Buku Data Wonosobo |  | 50000000 |  |  | 9: 0; 10: 0%; 11: 0%; 12: 50000000
|  |  | Penyusunan Buku Data Wonosobo | 50000000 |  |  | 9: 0; 10: 0%; 11: 0%; 12: 50000000
| JUMLAH |  |  | 7426000000 | #REF! | #REF! | 9: 107795094; 10: 2.832%; 11: 11.01%; 12: 7318204906
Wonosobo, 13 Maret 2019
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN WONOSOBO
EKO SURYANTORO, S.Sos.,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19631026 199103 1 004
CARA PENGISIAN KOLOM :
1 | Isi dengan No Urut | [5 empty] | 7: 11; 8: Isi dengan Prosentase (%) realisasi keuangan
2 | Isi dengan nama pekerjaan sesuai kontrak | [5 empty] | 7: 12; 8: Isi dengan Prosentase (%) realisasi fisik
3 | Isi dengan Nama pagu anggaran penetapan 2018 | [5 empty] | 7: 13; 8: Isi dengan Nomor kepada rekanan sesuai dengan SPM-LS yang telah dikeluarkan
4 | Isi dengan Nama pagu anggaran perubahan 2018 | [5 empty] | 7: 14; 8: Isi dengan Tanggal kepada rekanan sesuai dengan SPM-LS yang telah dikeluarkan
5 | Isi dengan Nama rekanan sesuai kontrak | [5 empty] | 7: 15; 8: Isi dengan Jumlah rupiah yang telah dibayarkan kepada rekanan sesuai dengan SPM-LS yang telah dikeluarkan
6 | Isi dengan Nomor dan tanggal kontrak sesuai dengan kontrak | [5 empty] | 7: 16; 8: Isi dengan Nomor Berita Acara Serah Terima I (PHO)
7 | Isi dengan Nilai kontrak sesuai dengan kontrak | [5 empty] | 7: 17; 8: Isi dengan Tanggal Berita Acara Serah Terima I (PHO)
8 | Isi dengan Tanggal dimulainya pekerjaan lapangan sesuai dengan surat perintah mulai kerja (SPMK) | [5 empty] | 7: 18; 8: Isi dengan Jumlah Anggaran yang diterima rekanan pada Berita Acara Serah Terima I (PHO)
9 | Isi dengan Tanggal berakhirnya waktu pelaksanaan sesuai dengan surat perintah mulai kerja (SPMK) | [5 empty] | 7: 19; 8: Isi dengan Nomor Berita Acara Serah Terima II (FHO -- setelah masa pemeliharaan selesai)
10 | Isi dengan Nilai kontrak yang sudah dicairkan | [5 empty] | 7: 20; 8: Isi dengan Tanggal Berita Acara Serah Terima II (FHO -- setelah masa pemeliharaan selesai)
[10 empty] | 21 | Isi dengan Keterangan / informasi yang dapat mendukung. Contoh : ada/tidaknya adenddum atas kontrak, pemutusan kontrak, pekerjaan multiyears, pekerjaan lanjutan, pekerjaan yang menyebrang, pekerjaan terlambat, pekerjaan belum selesai, dll
|  |  |  | Pagu |  |  | 4: Realisasi; 5: %; 6: Sisa
|  |  | Sekretariat | 3651000000 |  |  | 4: 0
|  |  | IKP | #REF! |  |  | 6: 3651000000
|  |  | Informatika | #REF!
|  |  | Jumlah | #REF!